## 36工事記録
(記載例）
工 事 記 録
工 事 名： |  | 令和2年度 ○○交付金砂防工事 ▽町▽沢▽ ■■
工事箇所名： |  | （砂）○○沢 ▽町 ■■ |  |  | ９月分
日 | 曜日 | 天気 | 気温 | 作業内容 | 備考
1 | 月 | 晴れ | 25℃ | 本堤掘削 第3回変更施工計画書提出
2 | 火 | 晴れ | 25℃ | 本堤掘削、残土搬出 | 本社パトロール（終日）
3 | 水 | 晴れ | 24℃ | 本堤掘削、残土搬出 | 監督員来現、施工状況確認
4 | 木 | 晴れ | 23℃ | 本堤掘削、残土搬出 水替工設置（本堤）
5 | 金 | 晴れ | 25℃ | 本堤掘削、残土搬出 水替工設置（本堤）
6 | 土 | 晴れ | 23℃ | 本堤掘削、残土搬出 水替工設置（本堤）
7 | 日 |  |  | 休 業
8 | 月 | 晴れ | 24℃ | 本堤掘削、残土搬出
9 | 火 | 晴れ | 22℃ | 本堤掘削、残土搬出 | 関係者協議（残土処理場地権者）
10 | 水 | 雨 | 21℃ | 本堤基面整正、平板載荷 | 段階確認（床掘）、監督員来現
11 | 木 | 晴れ | 21℃ | 安全施設整備 | 床掘出来形確認
12 | 金 | 晴れ | 21℃ | 作業ヤード整備 | 平板載荷試験結果報告
13 | 土 | 晴れ | 22℃ | 本堤型枠準備 | PM安全教育（元請4名、下請6名参加）
14 | 日 |  |  | 休 業
15 | 月 | 雨 | 21℃ | 本堤型枠Aブロック①リフト
16 | 火 | 晴れ | 18℃ | 本堤型枠Aブロック①リフト、打設クレーン設置 | 段階確認（型枠）、監督員来現
17 | 水 | 曇り | 19℃ | 本堤Aブロック①リフトCo打設（50m3）
18 | 木 | 小雨 | 17℃ | 本堤型枠Cブロック①リフト
19 | 金 | 晴れ | 18℃ | 本堤型枠Cブロック①リフト | 段階確認（型枠）、監督員来現
20 | 土 |  | 18℃ | 休 業
21 | 日 |  | 19℃ | 休 業
22 | 月 | 晴れ | 20℃ | 本堤Cブロック①リフトCo打設（50m3）
23 | 火 |  | 21℃ | 休 業
24 | 水 | 晴れ | 13℃ | 本堤型枠Bブロック①リフト | 指導監査
25 | 木 | 晴れ | 12℃ | 本堤型枠Bブロック①リフト | 段階確認（型枠）、監督員来現
26 | 金 | 晴れ | 13℃ | 本堤Bブロック①リフトCo打設（70m3）
27 | 土 | 晴れ | 14℃ | 本堤型枠Aブロック②リフト
28 | 日 |  | 14℃ | 休 業
29 | 月 | 曇り | 13℃ | 本堤型枠Aブロック②リフト | 協議 本堤品質管理について
30 | 火 | 雨 | 14℃ | 本堤Aブロック②フトCo打設（45m3） | 監督員来現、本堤Co打設状況確認
・「気温」欄は午前９時の現地の気温を記録する。
・施工計画書（変更含む）、施工体制台帳（変更含む）の提出は「作業内容」欄に記載する。
・「備考欄」には、来現者名、指示事項等ならびに新規入場者教育、安全教育、安全パトロール等
安全管理の実施状況を記載する。