## 工事打合せ簿
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  |  | □受注者 |  |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
工事名
工事箇所名
(内容)
|  | 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  |  | □承諾 |  |  | □協議 |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [11 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  |  | 総 括 監督員 |  |  | 主 任 監督員 |  |  | 監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 工事打合せ簿 (記載例 協議)
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  |  | ■受注者 |  |  | 発議年月日 |  |  | 令和２年９月○日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
工事名 |  |  | 令和２年度 社会資本整備総合交付金（○○）工事
工事箇所名 |  |  | （国）○○号 ○○市○○
(内容)
矢板の打ち込み不能について
矢板工について、設計図書の深度に達する前に、矢板が打ち込み不能となったため
対策工を添付の通り施工したいので協議します。
|  | 添付図 |  | 3 |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  |  | 構造計算書、工法資料
| 発注者 | 上記について |  |  | ■指示 |  |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
[5 empty] | □その他 |  |  | 協議の通り施工してください。 本協議は設計変更の対象とします。
・ | [12 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  |  | 総 括 監督員 |  |  | 主 任 監督員 |  |  | 監督員 |  |  |  |  | 現場代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 工事打合せ簿 (記載例 承諾)
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  |  | ■受注者 |  |  | 発議年月日 |  |  | 令和２年９月○日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 ■承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
工事名 |  |  | 令和２年度 社会資本整備総合交付金（○○）工事
工事箇所名 |  |  | （国）○○号 ○○市○○
(内容)
表面処理工の工法変更について
標記について、設計図書に示されているチッピング工法を、バキュームブラスト
工法にて実施したいので、承諾願います。
|  | 添付図 |  | 3 |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  |  | 構造計算書、工法資料
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  |  | ■承諾 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
[5 empty] | □その他 |  |  | ただし、変更設計の対象としません。
・ | [12 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  |  | 総 括 監督員 |  |  | 主 任 監督員 |  |  | 監督員 |  |  |  |  | 現場代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 工事打合せ簿 (記載例 指示)
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | ■発注者 |  |  | □受注者 |  |  | 発議年月日 |  |  | 令和２年９月○日
発議事項 |  |  | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
工事名 |  |  | 令和２年度 社会資本整備総合交付金（○○）工事
工事箇所名 |  |  | （国）○○号 ○○市○○
(内容)
現場管理における安全対策について
○月○日に発生した工事関係者の事故について、改善報告書の提出を指示します。
|  | 添付図 |  | 3 |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  |  | 構造計算書、工法資料
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [12 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  | ■承諾 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  |  | 総 括 監督員 |  |  | 主 任 監督員 |  |  | 監督員 |  |  |  |  | 現場代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者