## 様式1-1
様式１－１
令和○○年○月○○日
請負代金額変更請求額概算計算書
発注者
○○事務所長 |  | 様
受注者
商号又は名称
代表者氏名
工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | 100 | 10000 | 1000000 | 11000 | 1100000 | R○年○月 | 100000
○鋼 | ○ | ｔ | 100 | 10000 | 1000000 | 12000 | 1200000 | R○年○月 | 200000
|  |  | 200 |  | 2000000 |  | 2300000 |  | 300000 | R○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | 100 | 10000 | 1000000 | 11000 | 1100000 | R○年△月 | 100000
○鋼 | ○ | ｔ | 100 | 10000 | 1000000 | 12000 | 1200000 | R○年△月 | 200000
|  |  | 200 |  | 2000000 |  | 2300000 |  | 300000 | R○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | 400 |  | 4000000 |  | 4600000 |  | 600000 | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  | 400 |  | 4000000 |  | 4600000 |  | 600000
□油 | ○ | L | 100 | 10000 | 1000000 | 11000 | 1100000 | R○年△月 | 100000
□油 | ○ | L | 100 | 10000 | 1000000 | 12000 | 1200000 | R○年△月 | 200000
|  |  | 200 |  | 2000000 |  | 2300000 |  | 300000 | R○年△月 計
□油 計 | ○ | L | 200 |  | 2000000 |  | 2300000 |  | 300000 | □油合計
△油 | ○ | L | 100 | 10000 | 1000000 | 11000 | 1100000 | R○年△月 | 100000
△油 | ○ | L | 100 | 10000 | 1000000 | 12000 | 1200000 | R○年△月 | 200000
|  |  | 200 |  | 2000000 |  | 2300000 |  | 300000 | R○年□月 計
△油 計 | ○ | L | 200 |  | 2000000 |  | 2300000 |  | 300000 | △油合計
燃料油 合計 |  |  | 400 |  | 4000000 |  | 4600000 |  | 600000
変動額 | [8 empty] | 1200000
単品スライド請求額 | [8 empty] | 1200000
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出 すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、 複数枚になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４．詳細に数量計算が出来る場合は、様式－３を用いてもよい。

## 様式－3
様式－３
令和○○年○月○○日
請負代金額変更請求額計算書
発注者
○○事務所長 |  | 様
受注者
商号又は名称
代表者氏名
単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年△月 計
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年□月 計
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚に なってもよい。 同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

## 様式3-1
様式３－１
令和○○年○月○○日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
発注者
○○事務所長 |  | 様
受注者
商号又は名称
代表者氏名
令和○年○月○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考
記載例
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 90 | 450000 | 四国石油 | R4年４月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 10000 | 100 | 1000000 | 四国石油 | R4年5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 15000 | 100 | 1500000 | 四国石油 | R4年６月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 14000 | 100 | 1400000 | 四国石油 | R4年７月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 110 | 550000 | 四国石油 | R4年８月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 四国石油 | R4年９月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
購入数量（証明済み）合計 |  |  | 50000
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 四国石油 | R4年１０月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 四国石油 | R4年１１月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 |  | 0 | 四国石油 | R4年１２月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
購入数量（未証明）合計 |  |  | 5000
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめ るものとする。但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。 また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう 要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。

## 様式３－２
様式 ３－２
各種資機材の材料証明書
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 購入単価 | 購入金額 | 出 荷 元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
記載例
再生骨材 | 40㎜ | m3 | 3000 | 2000 | 6000000 | 北海道砂利 | R〇年4月 | 軽油 | １．２号 | Ｌ | 700 | 90 | 63000 | 東京石油
[8 empty] | 軽油 | １．２号 | Ｌ | 300 | 90 | 27000 | 大阪石油
再生骨材 | 40㎜ | m3 | 5000 | 2000 | 10000000 | 北海道砂利 | R〇年7月 | 軽油 | １．２号 | Ｌ | 500 | 100 | 50000 | 東京石油
[8 empty] | 軽油 | １．２号 | Ｌ | 1000 | 100 | 100000 | 大阪石油
重建設機械 | ブルドーザ ２１ｔ級 | 回 | 1 | - | - | 四国リース | R〇年8月 | 軽油 | １．２号 | Ｌ | 500 | 110 | 55000 | 四国石油
[10 empty] | 計 | 3000

## 様式３－３①
様式 ３－３
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
記載例
建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 松本市 |  | 現場所在地 |  | 長野市南県 |  | 機械搬出場所 |  | 松本市
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×( | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | )＋ | 地区割増・ | ＝ | 合計
| (ｔ積) | (㎞) | （ｔ） | [10 empty] | その他
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81000 | ×( | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | )＋ | 1880 | = | 139580
[5 empty] | ×( |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | =
[5 empty] | ×( |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | =
[5 empty] | ×( |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | =
[5 empty] | ×( |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | =

## 様式３－３②
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
記載例
建設機械名・規格 | ブルドーザ ２１ｔ級 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 松本市 |  | 現場所在地 |  | 長野市 |  | 機械搬出場所 |  | 松本市
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×( | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | )＋ | 地区割増・ | ＝ | 合計
| (ｔ積) | (㎞) | （ｔ） | [10 empty] | その他
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42000 | ×( | 0.7 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ | 1355 | = | 72755
トラック | 40 | 50 | 1.322 | 18500 | ×( | 0.6 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ | 650 | = | 30250
[5 empty] | ×( |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | =
[5 empty] | ×( |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | )＋ |  | =
103005
[14 empty] | 合計往復 |  | 206010

## 様式３－３③
仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
記載例
仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 松本市 |  | 現場所在地 |  | 長野市 |  | 機械搬出場所 |  | 松本市
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 |  |  | 数量(t） | × | 基本運賃(t） | ×( | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | )＋ | その他 | ＝ | 合計
| (ｔ積) | (㎞) | （台）
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | H鋼(12m以内) |  | 95 | × | 4000 | ×( | 0 | ＋ | 0 | )＋ | 0 | = | 380000
[7 empty] | × |  | ×( |  | ＋ |  | )＋ |  | =
[7 empty] | × |  | ×( |  | ＋ |  | )＋ |  | =
[7 empty] | × |  | ×( |  | ＋ |  | )＋ |  | =
[7 empty] | × |  | ×( |  | ＋ |  | )＋ |  | =

## 様式５
様式－５
（ 別 添 ）
工事請負契約書第２６条第５項の対象材料内訳書
主要資材名 | 品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 備考
（記載例）
鋼材類 | 異形棒鋼 | SD345φ１３ | ｔ | 10 | 設計数量

## 算定総括表（様式５-1)
様式5-1
単品スライド適用請負代金額の変更額算定 総括表
[14 empty] | 作成日 | 令和 年 月 日
発注者
工事名
路河川名
工事箇所
受注者
工期 | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日～ |  | 年 | 月 | 日（ |  | 日間）
受注者からの請求日 | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
残工期は２ヶ月以上 | 有 | ・ | 無
「協議開始日」 | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | （工期末から45日前の日）
「協議開始日」を 受注者へ通知した日 | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | （受注者の請求日から７日以内）
設計金額（税込） （Ｔ） | [15 empty] | 円
請負代金額（税込） （Ｕ） | [15 empty] | 円
落札率 (k) | Ｕ／Ｔ | [14 empty] | ％
「出来形部分等」の 払いの有無 （Ｄ） | 有 | → | 検査合格通知書における「単品スライド状況協議対象」記載の有無 | [6 empty] | 有 | （代金額控除なし） |  |  |  | －
[10 empty] | 無 | 「無」の場合は部分払金等額を記入→ |  |  |  |  | 円
| 無 | [9 empty] | （代金額控除なし） |  |  |  | －
部分引渡の有無 （Ｂ） | [9 empty] | 有 | 「有」の場合は部分引渡額を記入→ |  |  |  | 0 | 円
[10 empty] | 無 | （代金額控除なし） |  |  |  | －
請負代金額（税込） （P) | Ｕ－Ｄ－Ｂ | [14 empty] | 円
| 工 事 材 料 名 | [13 empty] | 変動額（M変更-M当初） (別添算出表より)
| 鋼材類 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  | 円
単品スライド条項 の対象となる 主要な工事材料の 数量及び変動金額 | 燃料油 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  | 円
| アスファルト類 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  | 円
※変動金額： 税込・請負代金額 ベース | コンクリート類 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  | 円
| その他の品目 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  | 円
[5 empty] | （ | [8 empty] | ） |  | 円
[5 empty] | （ | [8 empty] | ） |  | 円
| 合計 Σ（M変更-M当初） | [13 empty] | 0 | 円
スライド額（税込） （S'') | Σ（M変更-M当初）－P×1/100＝ | [6 empty] | 0 |  | － | 0 |  | ×１／１００＝ |  | 0 | 円
スライド額（税抜） （S') | S''×100/110＝ | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | （万円未満切捨） |  | 0 | 円
消費税 | S'×0.1＝ | [13 empty] | 0 | 円
スライド額（税込） （S) | S'＋消費税＝ | [13 empty] | 0 | 円
担当者 | 課 | [8 empty] | 係 |  |  | (職） | （氏名）

## 変動額算定表(様式５-１＜別添＞)
様式５－１＜別添＞
単品スライド適用請負代金の変更額算定表 | [32 empty] | 鋼材
工事名 | 令和○○年度 ○○○○工事 | [5 empty] | （一）○○川 | [6 empty] | ○○市 |  |  |  | ○○ | [7 empty] | 発注者 |  |  | ○○事務所 |  |  |  | 燃料類
対象品目 |  |  | その他の品目の場合は具体名を記載： | [22 empty] | 受注者 |  |  | ○○建設(株) |  |  |  | アスファルト類
設計額（Ｔ） | [25 empty] | 現場代理人氏名 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | コンクリート類
請負代金額(Ｕ) | [32 empty] | その他の品目
落札率（ｋ） | #DIV/0! | [29 empty] | 白セルを入力
出来形部分等代金額（D) | [30 empty] | 自動計算
部分引渡代金額（Ｂ)
請負代金額（P） | 0 | [27 empty] | 単位：円（税抜価格）
確認できた 材料の名称規格 | 設計 数量 | 実購入 数量 | 単 位 |  |  |  | 各月 資材単価 | [23 empty] | 合計
[7 empty] | 1 | 月 | 2 | 月 | 3 | 月 | 4 | 月 | 5 | 月 | 6 | 月 | 7 | 月 | 8 | 月 | 9 | 月 | 10 | 月 | 11 | 月 | 12 | 月
|  |  |  | 使用数量（Ｄ） | （D発注者) | 設計数量 | [24 empty] | 0
[5 empty] | （Ｄ受注者) | 実購入量 | [24 empty] | 0
購入先
|  |  |  | 当初設計単価 | （ｐ）
| 出来形払数量 |  |  | 変動後実勢単価（発注者）
| 部分引渡数量 |  |  | 変動後加重平均単価(発注者) | （ｐ’発注者） |  | #DIV/0!
| 差引数量 |  |  | 変動後単価（受注者） | （ｐ’受注者）(実購入単価)
| 0 | 0 |  | 当初設計金額 | M当初(ｐ×D発注者) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 設計数量≧実購入数量 |  |  | 変更設計金額（発注者） | M変更(ｐ’発注者×D発注者) | [25 empty] | 0
| 乙の変更設計金額の使用数量はＤ乙 |  |  | 変更設計金額（受注者） | M変更(ｐ’受注者×D発注者or受注者) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 使用数量（Ｄ） | （D発注者) | 設計数量 | [24 empty] | 0
[5 empty] | （Ｄ受注者) | 実購入量 | [24 empty] | 0
購入先
|  |  |  | 当初設計単価 | （ｐ）
| 出来形払数量 |  |  | 変動後実勢単価（発注者）
| 部分引渡数量 |  |  | 変動後加重平均単価(発注者) | （ｐ’発注者） |  | #DIV/0!
| 差引数量 |  |  | 変動後単価（受注者） | （ｐ’受注者）(実購入単価)
| 0 | 0 |  | 当初設計金額 | M当初(ｐ×D発注者) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 設計数量≧実購入数量 |  |  | 変更設計金額（発注者） | M変更(ｐ’発注者×D発注者) | [25 empty] | 0
| 乙の変更設計金額の使用数量はＤ乙 |  |  | 変更設計金額（受注者） | M変更(ｐ’受注者×D) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 使用数量（Ｄ） | （D発注者) | 設計数量 | [24 empty] | 0
[5 empty] | （Ｄ受注者) | 実購入量 | [24 empty] | 0
購入先
|  |  |  | 当初設計単価 | （ｐ）
| 出来形払数量 |  |  | 変動後実勢単価（発注者）
| 部分引渡数量 |  |  | 変動後加重平均単価(発注者) | （ｐ’発注者） |  | #DIV/0!
| 差引数量 |  |  | 変動後単価（受注者） | （ｐ’受注者）(実購入単価)
| 0 | 0 |  | 当初設計金額 | M当初(ｐ×D発注者) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 設計数量≧実購入数量 |  |  | 変更設計金額（発注者） | M変更(ｐ’発注者×D発注者) | [25 empty] | 0
| 乙の変更設計金額の使用数量はＤ乙 |  |  | 変更設計金額（受注者） | M変更(ｐ’受注者×D) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 使用数量（Ｄ） | （D発注者) | 設計数量 | [24 empty] | 0
[5 empty] | （Ｄ受注者) | 実購入量 | [24 empty] | 0
購入先
|  |  |  | 当初設計単価 | （ｐ）
| 出来形払数量 |  |  | 変動後実勢単価（発注者）
| 部分引渡数量 |  |  | 変動後加重平均単価(発注者) | （ｐ’発注者） |  | #DIV/0!
| 差引数量 |  |  | 変動後単価（受注者） | （ｐ’受注者）(実購入単価)
| 0 | 0 |  | 当初設計金額 | M当初(ｐ×D発注者) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 設計数量≧実購入数量 |  |  | 変更設計金額（発注者） | M変更(ｐ’発注者×D発注者) | [25 empty] | 0
| 受注者の変更設計金額の使用数量はＤ受注者 |  |  | 変更設計金額（受注者） | M変更(ｐ’受注者×D) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
※１ | 「部分払い」・「出来形部分等の支払い」による数量がある場合は、その各総数量を数量欄（D列）に記載し、また各月の使用数量欄へは | [18 empty] | 対象材料額合計 | [6 empty] | ΣM当初(ｐ) |  |  |  | 0
| その数量を控除し入力すること | [25 empty] | ΣM当初(ｐ)×ｋ |  |  |  | #DIV/0!
| ただし、「出来形部分等の支払い」については、「出来高検査結果通知書」に合格した旨通知を行うにあたり、出来形部分も単品スライド条項の | [25 empty] | ΣM変更(ｐ’発注者) |  |  |  | 0
| 対象とすることができる旨の記載があれば、数量から控除しない | [25 empty] | ΣM変更(ｐ’発注者)×ｋ |  |  |  | #DIV/0!
※２ | 当該対象材料の搬入・購入・支払い等購入した価格・購入先・月を証明する書類、的確に入金を確認できる資料を添付すること | [25 empty] | ΣM変更(ｐ’受注者) |  |  |  | 0
※３ | 受注者から実際の購入金額でスライド額を算出することを希望する旨の申し出があった場合、申し出のあった材料毎にスライド額を | [18 empty] | (ｐ’発注者×ｋ)＜ｐ’受注者 の場合 |  |  | 変動額 |  |  |  | M計=Ｍ変更（ｐ’発注者)×ｋ－M当初×ｋ |  |  |  | #DIV/0!
| 「実際の購入金額」にて算出するか「実勢価格」にて算出するかを確認すること（別紙-１参照） | [21 empty] | 設計額の１％超判定 |  |  |  | Ｍ計×110/100-P×1/100 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[23 empty] | 対象資材のスライド算定額 |  |  |  | Ｍ計×110/100 |  |  |  | #DIV/0!
[20 empty] | (ｐ’発注者×ｋ)≧ｐ’受注者 の場合 |  |  | 変動額 |  |  |  | M計=Ｍ変更（ｐ’受注者)－M当初×ｋ |  |  |  | #DIV/0!
[23 empty] | 設計額の１％超判定 |  |  |  | Ｍ計×110/100-P×1/100 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[23 empty] | 対象資材のスライド算定額 |  |  |  | Ｍ計×110/100 |  |  |  | #DIV/0!
（増額単品スライド用計算書R4.8.Ver1）
Note on I16: 左記と異なる場合記載 （以右同様)
Note on I26: 左記と異なる場合記載 （以右同様)
Note on I36: 左記と異なる場合記載 （以右同様)
Note on I46: 左記と異なる場合記載 （以右同様)

## 算定総括表（様式５-1) (例)
[16 empty] | (例) | 様式5-1
単品スライド適用請負代金額の変更額算定 総括表
[14 empty] | 作成日 | 令和 年 月 日
発注者
工事名
路河川名
工事箇所
受注者
工期 | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日～ |  | 年 | 月 | 日（ |  | 日間）
受注者からの請求日 | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
残工期は２ヶ月以上 | 有 | ・ | 無
「協議開始日」 | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | （工期末から45日前の日）
「協議開始日」を 受注者へ通知した日 | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | （受注者の請求日から７日以内）
設計金額（税込） （Ｔ） | [14 empty] | 298089000 |  | 円
請負代金額（税込） （Ｕ） | [14 empty] | 283217000 |  | 円
落札率 (k) | Ｕ／Ｔ | [13 empty] | 95.0109 |  | ％
「出来形部分等」の 払いの有無 （Ｄ） | 有 | → | 検査合格通知書における「単品スライド状況協議対象」記載の有無 | [6 empty] | 有 | （代金額控除なし） |  |  |  | －
[10 empty] | 無 | 「無」の場合は部分払金等額を記入→ | [5 empty] | 円
| 無 | [9 empty] | （代金額控除なし） |  |  |  | －
部分引渡の有無 （Ｂ） | [9 empty] | 有 | 「有」の場合は部分引渡額を記入→ |  |  |  | 0 |  | 円
[10 empty] | 無 | （代金額控除なし） |  |  |  | －
請負代金額（税込） （P) | Ｕ－Ｄ－Ｂ | [13 empty] | 283217000 |  | 円
| 工 事 材 料 名 | [13 empty] | 変動額（M変更-M当初） (別添算出表より)
| 鋼材類 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  | 円
単品スライド条項 の対象となる 主要な工事材料の 数量及び変動金額 | 燃料油 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  | 円
| アスファルト類 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  | 円
※変動金額： 税込・請負代金額 ベース | コンクリート類 |  |  |  | （ | 18-8-25BB、18-8-40BB、18-5-40BB、捨-8-40BB | [7 empty] | ） | 3815370 |  | 円
| その他の品目 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  | 円
[5 empty] | （ | [8 empty] | ） |  |  | 円
[5 empty] | （ | [8 empty] | ） |  |  | 円
| 合計 Σ（M変更-M当初） | [13 empty] | 3815370 |  | 円
スライド額（税込） （S'') | Σ（M変更-M当初）－P×1/100＝ | [6 empty] | 3815370 |  | － | 283217000 |  | ×１／１００＝ |  | 983200 |  | 円
スライド額（税抜） （S') | S''×100/110＝ | [6 empty] | 893818.1818 |  |  |  |  | （万円未満切捨） |  | 890000 |  | 円
消費税 | S'×0.1＝ | [13 empty] | 89000 |  | 円
スライド額（税込） （S) | S'＋消費税＝ | [13 empty] | 979000 |  | 円
担当者 | 課 | [8 empty] | 係 |  |  | (職） | （氏名）

## 変動額算定表(様式５-１＜別添＞) (例)
[30 empty] | (例) | 様式５－１＜別添＞
単品スライド適用請負代金の変更額算定表 | [32 empty] | 鋼材
工事名 | 令和○○年度 ○○○○工事 | [5 empty] | （一）○○川 | [6 empty] | ○○市 |  |  |  | ○○ | [7 empty] | 発注者 |  |  | ○○事務所 |  |  |  | 燃料類
対象品目 | コンクリート類 |  | その他の品目の場合は具体名を記載： | [22 empty] | 受注者 |  |  | ○○建設(株) |  |  |  | アスファルト類
設計額（Ｔ） | 298089000 | [24 empty] | 現場代理人氏名 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | コンクリート類
請負代金額(Ｕ) | 283217000 | [31 empty] | その他の品目
落札率（ｋ） | 95.01% | [29 empty] | 白セルを入力
出来形部分等代金額（D) | [30 empty] | 自動計算
部分引渡代金額（Ｂ)
請負代金額（P） | 283217000 | [27 empty] | 単位：円（税抜価格）
確認できた 材料の名称規格 | 設計 数量 | 実購入 数量 | 単 位 |  |  |  | 各月 資材単価 | [23 empty] | 合計
[7 empty] | 1 | 月 | 2 | 月 | 3 | 月 | 4 | 月 | 5 | 月 | 6 | 月 | 7 | 月 | 8 | 月 | 9 | 月 | 10 | 月 | 11 | 月 | 12 | 月
18-8-25BB | 286.28 | 286.28 | ｍ３ | 使用数量（Ｄ） | （D発注者) | 設計数量 |  |  | 255.93 | [7 empty] | 30.35 | [13 empty] | 286.28
W/C=60%以下 |  |  |  |  | （Ｄ受注者) | 実購入量 |  |  | 255.93 | [7 empty] | 30.35 | [13 empty] | 286.28
購入先
|  |  |  | 当初設計単価 | （ｐ） |  | 16800
| 出来形払数量 |  |  | 変動後実勢単価（発注者） |  |  |  |  | 18050 | [7 empty] | 16800
| 部分引渡数量 |  |  | 変動後加重平均単価(発注者) | （ｐ’発注者） |  | 17917
| 差引数量 |  |  | 変動後単価（受注者） | （ｐ’受注者）(実購入単価) |  |  |  | 18050 | [7 empty] | 16800
| 286.28 | 286.28 |  | 当初設計金額 | M当初(ｐ×D発注者) |  | 0 |  | 4299624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 509880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4809504
| 設計数量≧実購入数量 |  |  | 変更設計金額（発注者） | M変更(ｐ’発注者×D発注者) |  |  |  | 4585497 | [7 empty] | 543780 | [13 empty] | 5129277
| 乙の変更設計金額の使用数量はＤ乙 |  |  | 変更設計金額（受注者） | M変更(ｐ’受注者×D発注者or受注者) |  | 0 |  | 4619536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 509880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5129416
18-8-40BB | 1204.11 | 1204.11 | ｍ３ | 使用数量（Ｄ） | （D発注者) | 設計数量 |  |  | 399.45 | [7 empty] | 804.66 | [13 empty] | 1204.11
W/C=60%以下 |  |  |  |  | （Ｄ受注者) | 実購入量 |  |  | 399.45 | [7 empty] | 804.66 | [13 empty] | 1204.11
購入先
|  |  |  | 当初設計単価 | （ｐ） |  | 16700
| 出来形払数量 |  |  | 変動後実勢単価（発注者） |  |  |  |  | 17950 | [7 empty] | 16700
| 部分引渡数量 |  |  | 変動後加重平均単価(発注者) | （ｐ’発注者） |  | 17114
| 差引数量 |  |  | 変動後単価（受注者） | （ｐ’受注者）(実購入単価) |  |  |  | 17950 | [7 empty] | 16700
| 1204.11 | 1204.11 |  | 当初設計金額 | M当初(ｐ×D発注者) |  | 0 |  | 6670815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13437822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20108637
| 設計数量≧実購入数量 |  |  | 変更設計金額（発注者） | M変更(ｐ’発注者×D発注者) |  |  |  | 6836187 | [7 empty] | 13770951 | [13 empty] | 20607138
| 乙の変更設計金額の使用数量はＤ乙 |  |  | 変更設計金額（受注者） | M変更(ｐ’受注者×D) |  | 0 |  | 7170127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13437822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20607949
18-5-40BB | 2565 | 2565 | ｍ３ | 使用数量（Ｄ） | （D発注者) | 設計数量 |  |  | 2187.64 | [7 empty] | 377.36 | [13 empty] | 2565
W/C=60%以下 |  |  |  |  | （Ｄ受注者) | 実購入量 |  |  | 2187.64 | [7 empty] | 377.36 | [13 empty] | 2565
購入先
|  |  |  | 当初設計単価 | （ｐ） |  | 16700
| 出来形払数量 |  |  | 変動後実勢単価（発注者） |  |  |  |  | 17950 | [7 empty] | 16700
| 部分引渡数量 |  |  | 変動後加重平均単価(発注者) | （ｐ’発注者） |  | 17766
| 差引数量 |  |  | 変動後単価（受注者） | （ｐ’受注者）(実購入単価) |  |  |  | 17950 | [7 empty] | 16700
| 2565 | 2565 |  | 当初設計金額 | M当初(ｐ×D発注者) |  | 0 |  | 36533588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6301912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42835500
| 設計数量≧実購入数量 |  |  | 変更設計金額（発注者） | M変更(ｐ’発注者×D発注者) |  |  |  | 38865612 | [7 empty] | 6704177 | [13 empty] | 45569789
| 乙の変更設計金額の使用数量はＤ乙 |  |  | 変更設計金額（受注者） | M変更(ｐ’受注者×D) |  | 0 |  | 39268138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6301912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45570050
捨-8-40BB | 280.36 | 280.36 | ｍ３ | 使用数量（Ｄ） | （D発注者) | 設計数量 |  |  | 78.65 | [7 empty] | 201.71 | [13 empty] | 280.36
[5 empty] | （Ｄ受注者) | 実購入量 |  |  | 78.65 | [7 empty] | 201.71 | [13 empty] | 280.36
購入先
|  |  |  | 当初設計単価 | （ｐ） |  | 16100
| 出来形払数量 |  |  | 変動後実勢単価（発注者） |  |  |  |  | 17350 | [7 empty] | 16100
| 部分引渡数量 |  |  | 変動後加重平均単価(発注者) | （ｐ’発注者） |  | 16450
| 差引数量 |  |  | 変動後単価（受注者） | （ｐ’受注者）(実購入単価) |  |  |  | 17350 | [7 empty] | 16100
| 280.36 | 280.36 |  | 当初設計金額 | M当初(ｐ×D発注者) |  | 0 |  | 1266265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3247531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4513796
| 設計数量≧実購入数量 |  |  | 変更設計金額（発注者） | M変更(ｐ’発注者×D発注者) |  |  |  | 1293792 | [7 empty] | 3318129 | [13 empty] | 4611921
| 受注者の変更設計金額の使用数量はＤ受注者 |  |  | 変更設計金額（受注者） | M変更(ｐ’受注者×D) |  | 0 |  | 1364577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3247531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4612108
※１ | 「部分払い」・「出来形部分等の支払い」による数量がある場合は、その各総数量を数量欄（D列）に記載し、また各月の使用数量欄へは | [18 empty] | 対象材料額合計 | [6 empty] | ΣM当初(ｐ) |  |  |  | 72267437
| その数量を控除し入力すること | [25 empty] | ΣM当初(ｐ)×ｋ |  |  |  | 68661291
| ただし、「出来形部分等の支払い」については、「出来高検査結果通知書」に合格した旨通知を行うにあたり、出来形部分も単品スライド条項の | [25 empty] | ΣM変更(ｐ’発注者) |  |  |  | 75918125
| 対象とすることができる旨の記載があれば、数量から控除しない | [25 empty] | ΣM変更(ｐ’発注者)×ｋ |  |  |  | 72129810
※２ | 当該対象材料の搬入・購入・支払い等購入した価格・購入先・月を証明する書類、的確に入金を確認できる資料を添付すること | [25 empty] | ΣM変更(ｐ’受注者) |  |  |  | 75919523
※３ | 受注者から実際の購入金額でスライド額を算出することを希望する旨の申し出があった場合、申し出のあった材料毎にスライド額を | [18 empty] | (ｐ’発注者×ｋ)＜ｐ’受注者 の場合 |  |  | 変動額 |  |  |  | M計=Ｍ変更（ｐ’発注者)×ｋ－M当初×ｋ |  |  |  | 3468519
| 「実際の購入金額」にて算出するか「実勢価格」にて算出するかを確認すること（別紙-１参照） | [21 empty] | 設計額の１％超判定 |  |  |  | Ｍ計×110/100-P×1/100 |  |  |  | 983200 | OK
[23 empty] | 対象資材のスライド算定額 |  |  |  | Ｍ計×110/100 |  |  |  | 3815370
[20 empty] | (ｐ’発注者×ｋ)≧ｐ’受注者 の場合 |  |  | 変動額 |  |  |  | M計=Ｍ変更（ｐ’受注者)－M当初×ｋ
[23 empty] | 設計額の１％超判定 |  |  |  | Ｍ計×110/100-P×1/100
[23 empty] | 対象資材のスライド算定額 |  |  |  | Ｍ計×110/100
（増額単品スライド用計算書R4.8.Ver1）
Note on I16: 左記と異なる場合記載 （以右同様)
Note on I26: 左記と異なる場合記載 （以右同様)
Note on I36: 左記と異なる場合記載 （以右同様)
Note on I46: 左記と異なる場合記載 （以右同様)