## 様式17
（様式17）
○第○○号
平成○○年○月○日
官署支出官 長野県会計管理者 あて
国 庫 負 担 金 請 求 書
平成○○年○月○日付け長野県指令○河第○－○号で交付決定を受けた平成○年度国土
交通省所管公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金を下記のとおり請求します。
記
金 | 20000000 |  | 円
（平成○○年災害）
区 分 | 国庫負担 対 象 額 | 負担率 | 国庫負担金 交付決定額 | 前払率 | 前払相当 請 求 額 | 差引残額 （不 要 額） | 着 手ＡＡＡ 予定年月日 しゅん工ＡＡ | 摘 要
一般 | 50000000 | 0.667 | 33350000 | 40% | 20000000 | 13350000 | H○.○.○ H○.○.○
合 計 | 50000000 |  | 33350000 |  | 20000000 | 13350000
注 １．一般、特例に区分して記載すること。
２．この様式は、前払金相当国庫負担金の請求の場合に使用すること。
市町村長名
印
押印漏れ注意
交付決定通知と一致
対象となる年災を記載
国庫負担金交付決定額＝ 国庫負担対象額×負担率
前払金相当国庫負担金の請求及び概算（出来高）払請求がある場合、様式17と18をそれぞれ作成し、１冊にまとめてください

## 様式18
（様式18）
○第○○号
平成○○年○月○日
官署支出官 長野県会計管理者 様
国 庫 負 担 金 請 求 書
平成○○年○月○日付け長野県指令○河第○－○号で交付決定を受けた平成○年度
国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金を下記のとおり請求します。
記
金 | 73350000 |  | 円
（平成○○年災害）
区 分 | 国庫負担 対 象 額 | 負担率 | 国庫負担金 交付決定額 | 前回までの 受入済額Ａ | 今回請求額 | 差引残額 （不 要 額） | 摘 要
一般 | 50000000 | 0.667 | 33350000 | 0 | 33350000 | 0
特例 | 100000000 | 0.8 | 80000000 | 0 | 40000000 | 40000000
合 計 | 150000000 |  | 113350000 | 0 | 73350000 | 40000000
注 １．一般、特例に区分して記載すること。
２．この様式は、国庫負担金概算払請求の場合に使用すること。
市町村長名
印
押印漏れ注意
交付決定通知と一致
請求額＝交付決定額－繰越額 （出来高の90％以内）あああ
対象となる年災を記載
国庫負担金交付決定額＝ 国庫負担対象額×負担率
不要額がない場合は、 繰越額と一致ああああ

## (A)出来高分
(Ａ) 出来高払分 |  |  | 5 | 箇所
区 分 |  | 国庫負担 対 象 額 | 国 庫 負担率 | 国庫負担金 交付決定額 | 進 捗 状 況 |  |  | 前回までの 受入済額Ａ | 今回請求額 | 残 額 | 着手年月日 | しゅん工Ａ 予定年月日 | 摘 要
[5 empty] | 進捗率 | 出来高相当 国庫負担額 | 支払可能額 （出来高） ×0.9 (A)
[8 empty] | (B) | (C)
|  | 円 |  | 円 | ％ | 円 | 円 | 円 | 円 | 円
工 事 費 | ○○年災 特例 | 100000000 | 0.8 | 80000000 | 56 | 44800000 | 40320000 | 0 | 40000000 | 40000000 | H○.○.○ | H○.○.○
| 計 | 100000000 |  | 80000000 |  | 44800000 | 40320000 | 0 | 40000000 | 40000000
事 務 費
計
合 計 |  | 100000000 |  | 80000000 |  | 44800000 | 40320000 | 0 | 40000000 | 40000000
上記は事実と相違ありません。 | [6 empty] | 上記のとおり相違ないことを確認しました。
| ○○年○月○日 | [6 empty] | ○○年○月○日
注 １．出来高払分の箇所全体（しゅん工箇所を除く）について作成し、請求額は、箇所ごとに出来高相当国庫負担金の９割を上限額とすること。
２．事務費の進捗率は、工事費の年災ごとの進捗率を基礎とすること。
３．箇所ごとの出来高調書は、添付する必要はない。
４．前払相当国庫負担金を受入済の場合は、その後の概算払請求の際出来高に応じて前払相当国庫負担金を減額して請求するものとし、摘要欄に計算式を記入すること。
５．国庫負担率ごとに区分して記載すること。
市町村長名
建設事務所長名
印
印
出来高払の箇所と10割概算の箇所がある場合、(Ａ)及び(Ｂ)をそれぞれ作成
国庫負担金交付決定額×進捗率＝出来高相当国庫負担額
出来高相当国庫負担額× 0.9＝支払可能額
今回請求額は、支払可能額以内
繰越の場合、区分毎に翌債承認 箇所のうち最終の年月日と一致
計、合計は必ず検算あああああああああああ 算出額については、円未満切り捨てああああ 円未満の端数が生じる場合は、事務費で調整
押印漏れ注意

## (B)しゅん工分
(Ｂ) しゅん工（精算）分 |  |  | 5 | 箇所
|  | 国 庫 負 担 対 象 額 |  |  |  | 国 庫 負担率 | 国庫負担金 交付決定額 | 前回までの 受入済額Ａ | 今回請求額 | 着 手 年 月 日 | しゅん工 年 月 日 | 交付決定 額に対す る不用額
区 分 |  | しゅん工Ａ （精算）額 | 左 の 内 訳 | [9 empty] | 残工事費 | 摘 要
|  |  | 本工事費 | 工事雑費
|  | 円 | 円 | 円 | 円 |  | 円 | 円 | 円 |  |  | 円 | 円
工 事 費 | ○○年災 一般 | 50000000 | 50000000 |  |  | 0.667 | 33350000 | 0 | 33350000 | H○.○.○ | H○.○.○ | 0 | 0
| 計 | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 33350000 | 0 | 33350000 |  |  | 0 | 0
事 務 費
計
合 計 |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 33350000 | 0 | 33350000 |  |  | 0 | 0
上記は事実と相違ありません。 | [6 empty] | 上記のとおり相違ないことを確認しました。
|  | ○○年○月○日 | [6 empty] | ○○年○月○日
注 １．出来高払の請求のある場合は出来高払箇所を除き、10割概算払いの場合は交付決定された全箇所（出来高払済の箇所を含む）について記載すること。
２．箇所ごとの完了調書は、添付する必要はない。
３．国庫負担率ごとに区分して記載すること。
４. しゅん工確認書（様式14）を添付すること。
市町村長名
建設事務所町名
１ しゅん工Ａ（精算）額欄は、実際にしゅん工した金額を記載すること。 ２ 残工事費欄は、追加で交付決定が必要な場合に、その事業費を記載すること。
印
印
計、合計は必ず検算あああああああああああ 算出額については、円未満切り捨てああああ 円未満の端数が生じる場合は、事務費で調整
最終のしゅん工日以降
押印漏れ注意
出来高払の箇所と10割概算の箇所がある場合、(Ａ)及び(Ｂ)をそれぞれ作成

## 様式19
（様式19）
番 号
年 月 日
官署支出官 長野県出納長 あて
国 庫 負 担 金 請 求 書
年 月 日付け長野県指令 第 号で成功認定を受けた 年度施行
国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金を下記のとおり請求します。
記
金 |  |  | 円
（ 年災害）
区 分 | 国庫負担 対 象 額 | 負担率 | 認 定 額 | 前回までの 受入済額Ａ | 今回請求額 | 差引残額 （不 要 額） | 摘 要
特 例
合 計
（注）１ 一般、特例に区分して記載すること。
２ この様式は、国庫負担金精算払請求の場合に使用すること。
印
市 町 村 長 名

## 様式20
（様式20）
提 出 済 調 書
提出済の書類の名称 | 添付した書類の名称 | 提出年月日 | 摘 要
上記の書類は提出済みであるので本書をもって省略する。
年 月 日
印
市 町 村 長 名

## 添付書類一覧
市町村災害復旧事業国庫負担金請求時の提出書類一覧
書類名 | 出来高 概算払 | 10割 概算払 | 前金払 | 摘要
国庫負担金請求書（様式１７） |  |  | ○ | 前金払用
国庫負担金請求書（様式１８） | ○ | ○ |  | 概算払用（出来高・10割）
別紙内訳（Ａ）表 | ○ |  |  | 市町村長及び建設事務所長の証明、確認印が必要。
別紙内訳（Ｂ）表 |  | ○ |  | 市町村長及び建設事務所長の証明、確認印が必要。
国庫負担金交付決定通知書（写） | △ | △ | △ | ３千万円以下のときは不要 原本証明は不要。
〃 申請書（写） | △ | △ | △ | ３千万円以下のときは不要 原本証明は不要。
請負契約書の写 |  |  | ○ | 原本証明は不要
保証証書の写 |  |  | ○ | 原本証明は不要
提出済調書 | △ | △ | △ | 2回目以降の請求（繰越分）で、前回支払額が３千万円以上の場合。
精算箇所調書 | ○ | ○ | ○
しゅん工確認書 |  | ○
予算書（写） | △ | △ | △ | 添付不要。ただし、交付申請時に予算不足で補正対応予定としていた場合は議決後の当該補正予算書を提出。
提出部数は２部です。 用紙サイズはすべてＡ４とします。 | 土木政策課 経理係 倉澤主査へ提出・報告等を行うこと
○は必ず添付する書類、△は必要なときに添付する書類です。 提出済調書を添付する場合は、国庫負担金交付決定通知書（写）及び申請書（写）は不要です。
出来高概算払は繰越により工事が完了していない場合の支払です。出来高の９割までしか請求できません。 10割概算払とは工事が完了した場合で、全部成功認定を受ける前の支払です。