## 一覧表
[6 empty] | 長野県森林整備保全事業 工事関係書類一覧表 | [15 empty] | 令和７年４月１日適用
種別 |  |  | NO. | 書類名称 |  | 契約額 別不要 書類 |  | 書類作成者 |  | 受注者作成書類の位置付け |  |  |  |  | 森林整備業務 | 検査・確認時期※１ |  |  | （参考） 現行 ※非公開 |  | 書類等作成上の留意事項 | 書類作成の根拠 | 森林整備業務
[8 empty] | 発注者 | 受注者 | 提出 |  | 報告 | 提示 |  |  | 施工中 （監督員等） | 指導監査 | 竣工検査 （中間検査）
[6 empty] | 500万円未満 | 800万円未満 |  |  | 監督員等 | 契約担当 | 監督員等 | 監督員等 | 検査職員 |  |  |  |  | 検査 確認 対象 | 監督員等確認 プロセスチェック
契約図書 | 設計図書 |  | 1 | 森林土木工事共通仕様書 |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | ―
|  |  | 2 | 特記仕様書 |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | ― |  |  | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-2
|  |  | 3 | 図面 |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | ― |  |  | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-2
|  |  | 4 | 現場説明書 |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | ― |  | ・「現場説明事項、条件明示事項」を基本として、各発注者が作成する。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-2
|  |  | 5 | 質問回答書 |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | ― |  |  | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-2
|  |  | 6 | 工事数量総括表 |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | ― |  |  | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-2
その他 |  |  | 7 | 説明書（建設リサイクル法） ※建設リサイクル法対象工事の場合 |  | × |  |  | ○ |  | ○※ |  |  |  | - | ○ 契約前 | △ | - | しゅん工 指導 |  | ・少なくとも下記５項目について契約前に書面により説明する。 一 解体工事の場合、解体する建築物等の構造 二 新築工事である場合、使用する特定建設資材の種類 三 工事着手の時期及び工程の概要 四 分別解体等の計画 五 解体工事の場合、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み △ プロセスチェックリストによる確認状況を踏まえ、必要があれば指導監査で確認する。 | 建設リサイクル法 第12条1項、 公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（長野県）第３
契約図書 | 契約書 |  | 8 | 工事請負契約書 |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | - | ○ | ○ | ― |  |  | 地方自治法 第234条 長野県財務規則 第140条 建設業法 第19条
|  |  | 9 | 契約書別紙 （分別解体の方法等） ※建設リサイクル法対象工事の場合 |  | × |  | ○ | ○ |  | ○※ |  |  |  | - | ○ 契約前 | △ | - | しゅん工 |  | 下記項目を記載する ・分別解体等の方法、解体工事に要する費用 ・（特定建設資材廃棄物について）再資源化等をするための施設の名称及び 所在地、再資源化等に要する費用 △ プロセスチェックリストによる確認状況を踏まえ、必要があれば指導監査で確認する。 | 建設リサイクル法 第13条、 公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（長野県）第４
契約関係書類 |  |  | 10 | 請負代金内訳書 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | - | ○ 契約時 | △ | - |  | ○ | ・受注者は、契約書第3条に規定する請負代金内訳書を作成し、契約締結後5日以内に発注者に提出する。 ・内訳書には健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示する。 △ プロセスチェックリストによる確認状況を踏まえ、必要があれば指導監査で確認する。 | 工事請負契約書第3条第1項及び第2項
|  |  | 11 | 法定外労災保険の付保に関する資料 | [11 empty] | ○ | - | - |  | ○ | ・ 作成は不要とする。 ・ 監督員等が現場等において「保険契約証書」を確認 | 法定外の労災保険の付保に係る設計図書への明示等について（通知）
|  |  | 12 | 工程表 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | しゅん工 指導 | ○ | ・受注者は、契約書第３条に規定する工程表を作成し、契約締結後5日以内に発注者に提出する。（工程を変更する場合は、変更工程表を作成・提出） | 工事請負契約書第3条第1項 【R7.4様式統一化】 | 森林整備業務請負契約書第3条第1項
|  |  | 13 | 現場代理人等通知書及び現場代理人等変更通知書 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | しゅん工 指導 | ○ | ・経歴書、及び資格を証明する以下の書類を添付する。 監理技術者：資格者証の写し 主任技術者：資格該当要件を満たす証明書 現場代理人：（資格不要） ・所属証明：保険証等、開札日以前３ヶ月以上の時雇用が証明できる公的な書類の写し ・配置技術者や現場代理人が変更となる場合は、変更理由を整理した上で、「現場代理人等変更通知書」を提出すること。 | 建設業法第19条の２ 工事請負契約書第10条第１項 森林土木工事共通仕様書1-1-1-13 建設工事に係る受注希望型競争入札入札心得第20条 建設工事における施工体制台帳作成などの取扱いについて（通知） 【R7.4様式統一化】 | 森林整備業務契約書第10条第１項 森林土木工事共通仕様書1-1-1-13 森林整備業務に係る受注希望型競争入札入札心得第20条
|  |  | 14 | 前払金請求書 |  |  |  |  | ○ |  | ○※ |  |  |  | ○※ | - | - | - |  |  | ※前払い金を請求する場合作成、提出する。 | 工事請負契約書第35条 | 森林整備業務請負契約書第35条
その他 |  |  | 15 | コリンズ（工事実績）登録 及び「登録内容確認書」 |  | × |  |  | ○※ 登録 | [5 empty] | - | ○ 着手時 変更時 竣工時 | △ | - | しゅん工 指導 | ○ | ・ 提出は不要とする。 ※ 受注者はコリンズ登録を行う ・ 監督員等が「コリンズ・テクリス登録内容確認システム」により確認する。 （令和6年12月11日付け6建政技号外「コリンズ・テクリス登録内容確認システムの積極的な利用について（通知）」を参照） △ プロセスチェックリストによる確認状況を踏まえ、必要があれば指導監査で確認する ・変更登録は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ 変更の場合は、原則として登録を必要としない。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-7
|  |  | 16 | 事前協議チェックシート |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | しゅん工 指導 |  | ・電子納品の実施にあたり、チェックシートにより受発注者間で協議書にて確認（国の様式を利用「電子納品・電子検査 事前協議チェックシート(土木工事用)（例）」） ・着手時協議チェックシートは、協議前に電子データで監督員に提出。内容に変更があった都度、提出。納品時は提出不要。 | 林務部における電子納品に係る実施要領 林務部における情報共有システム実施要領
その他 |  |  | 17 | 品質証明員通知書 ※設計図書で品質証明の対象工事と明示され、品質証明員を定めた場合 |  |  |  |  | ○※ | ○ |  |  |  |  | - | ○ | - | ○ | しゅん工 | ○ | ・書面により氏名、資格（資格証書の写しを添付）、経験及び経歴書を監督員等に提出する。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-28(5)
|  |  | 18 | 通知書（建設リサイクル法） ※建設リサイクル法対象工事の場合 |  | × |  | ○※ | [6 empty] | - | - | ○ | ○ | しゅん工 指導 |  | ・監督員は、工事着手前に都道府県知事に提出（通知）を行い、提出した受領印のある写しを受注者に協議書により報告（送付）する。 | 建設リサイクル法 第11条、 公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（長野県）第５
工事書類 | 施工計画 | 施工体制確認 | 19 | 下請負人一覧表 | [11 empty] | △ | - | - | しゅん工 指導 |  | ・ 作成は不要とする。 △ 監督員等が現場備付の施工体制台帳・作業員名簿で下請負人の状況を確認する。 ・変更があった場合はその都度監督員等に、確認を求めること。 ・契約金額変更に伴い、工事下請契約総額が5,000万円を超える場合、工期途中であっても監理技術者を配置する。 | 工事請負契約書第７条 工事現場等における適正な施工体制の確保等に関する運用について（通知） | 森林整備業務請負契約書第７条 森林整備業務における適正な施工体制の確保について（通知）14林政第36４号H15.2.28
|  | 施工計画書 | 20 | 施工計画書 （原則として全工事で提出する。ただし、工事内容等により、監督員等が不要と認めた場合はこの限りではない。） |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 | ○ | ○ | ○ | しゅん工 指導 | ○ | ・工事着手前までに提出する。工事着手とは「準備工事（現場事務所の設置または測量）｝に着手することをいう。 ・契約書第18条に基づく照査等の結果、設計修正が必要などの理由で提出が遅くなる場合、内容が決定してから施工計画書を提出できる。 ・上記の場合以外でも、当初提出する施工計画書の内容は、工事概要と施工計画書（準備工事）を最低限記載し、その他は確定している内容のみで可とする。 ・記載項目は、土木工事現場必携「共５ 施工計画書」による。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-6
|  |  | 21 | 告知書（建設リサイクル法） ※建設リサイクル法対象工事の場合 |  | × |  |  | ○ |  |  |  | ○※ |  | - | ○ | - | - | しゅん工 指導 |  | ・提出は不要とし、監督員等がプロセスチェックリストにて下請業者への告知を確認する。 ・建設リサイクル法対象工事受注者は、下請がある場合、NO.18の通知書の写しを監督員から受領、添付して下請業者(建設業を営む者）に告知する。 | 建設リサイクル法 第12条2項、 公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（土木）(2)5二項、(2)6イ項
|  |  | 22 | 再生資源利用計画書 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇注 | ○ | ○ | ○ | しゅん工 指導 | ○ | ・※下記のいずれか1つでも満たす建設資材を搬入する工事で作成する。 ①土砂 500m3以上 ②砕石 500t以上 ③加熱As混合物 200t以上 ・作成は原則としてCOBRIS（建設副産物情報交換システム、通称ｺﾌﾞﾘｽ）※ を利用する。 ・施工計画書に添付提出するとともに、発注者に説明を行う。また、確認結果票もあわせて提出する。 ※(一財)日本建設情報総合センター（JACIC）が提供する建設副産物の情報交換サービス。[http://www.recycle.jacic.or.jp/] ・再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲示する。 | 資源有効利用促進法省令第8条、 森林整備共通仕様書1-1-1-24-4 | 注）森林整備業務は、該当する工種のある場合に作成・提出する。
|  |  | 23 | 再生資源利用促進計画書 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇注 | ○ | ○ | ○ | しゅん工 指導 | ○ | ・※下記のいずれか1つでも満たす指定副産物を搬出する工事で作成する。 ①土砂 500m3以上 ②Co塊 As塊 合計200t以上 建設発生木材 ・作成は原則としてCOBRIS（建設副産物情報交換システム、通称ｺﾌﾞﾘｽ） を利用する。 ・施工計画書に添付提出するとともに、発注者に説明を行う。また、確認結果票もあわせて提出する。 ※(一財)日本建設情報総合センター（JACIC）が提供する建設副産物の情報交換サービス。[http://www.recycle.jacic.or.jp/] ・再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲示する。 | 資源有効利用促進法省令第8条 森林土木工事共通仕様書1-1-1-24-5 | 注）森林整備業務は、該当する工種のある場合に作成・提出する。
|  | 施工体制確認 | 24 | 施工体制台帳 （元請人、下請人に関する事項） |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | - | ○ | ○ | ○ | しゅん工 指導 | ○ | ・下請負契約を締結したときは、「建設工事における施工体制台帳などの取扱いについて」（令和3年2 月9 日付け２建政技第341 号）に基づき施工体制台帳を作成し、工事現場に備え、かつ写しを監督員等に提出しなければならない。 ・施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度すみやかに監督員等に提出する。 ・ 技術者（主任（監理）技術者、監理技術者補佐、専門技術者）は必要資格証の写しと雇用関係を証明する保険証等の写し、監理技術者は監理技術者証の写しを添付すること。 ・下請負人に関する事項については、一次下請まで元請で作成する。（二次下請以降は、各下請から提出があった再下請負通知書を、発注者へ提出すればよい） | 建設業法第24条の8第1項 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第2項 森林土木工事共通仕様書1-1-1-15-1 建設工事における施工体制台帳作成などの取扱いについて（通知）
工事書類 | 施工計画 | 施工体制確認 | 25 | 再下請負通知書 （施工体制台帳添付資料として現場備付義務あり） |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇注 | ○ | ○ | ○ | しゅん工 指導 | ○ | No.24施工体制台帳の添付書類として監督員に提出する。 | 契約書第７条 建設業法施行規則第14条の４第2項 | 注）森林整備業務は、原則として再下請禁止。特段の事情があり、発注者の発注者の承諾を得た際に提出。
|  |  | 26 | 下請契約書、委託契約書写し （施工体制台帳に添付資料として現場備付義務あり） |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 | ○ | ○ | ○ | しゅん工 指導 | ○ | No.24施工体制台帳の添付書類として監督員に提出する。 △元請・下請関係適正化調査の対象工事については、上記契約書のほか、見積依頼書、見積 書（内訳書を含む）を電子データ等にて提出する（説明は不要）。なお、従来求めていた建設業 許可通知書の提出は不要。 | 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律入契法第15条第2項 建設工事における施工体制台帳作成などの取扱いについて（通知）
|  |  | 27 | 施工体制台帳作成建設工事の下請負人に対する通知の写し （施工体制台帳に添付） |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | - | ○※ | △ | - | しゅん工 指導 | ○ | ・ 提出は不要とする。 ・ 受注者は、下請負人に対し、次の事項を書面により通知するとともに書面を工事現場の見やすい場所に掲示する。 1 元請業者の商号又は名称、 2 再下請負通知が必要とされる旨,並びに 再下請負通知に係る書類を提出すべき場所 ※ 監督員等が現場掲示状況を確認 △ プロセスチェックリストによる確認状況を踏まえ、必要があれば指導監査で確認する。 | 建設工事における施工体制台帳作成などの取扱いについて（通知）
|  |  | 28 | 施工体系図 （施工体制台帳に添付） |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 | ○ | ○ | ○ | しゅん工 指導 | ○ | ・受注者は、建設工事に係るすべての下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督員等に提出しなければならない。 ※ 施工体系図の参考様式は、樹状図形式（従来）のほか、表形式が示されており、県工事でもどちらを使用してもよいものとする。 | 建設業法第24条の7の4項 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第2項 森林土木工事共通仕様書1-1-1-15-2 工事現場等における適正な施工体制の確保等に関する運用について（通知）
|  |  | 29 | 建退共発注者用掛金収納書 |  | × | × |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 〇注 | ○ | ○ | ○ | しゅん工 指導 | ○ | ・証紙貼付方式の場合、工事請負契約締結後原則1ヶ月以内に提出。電子申請方式の場合、工事請負契約締結後40日以内に提出。 ・期限内に提出できない事情がある場合は理由を書面で提出する。 ・共済証紙を追加購入したときは、工事完成時までに提出する。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-53-4 現場説明書 別紙-3 指導事項(4) 建設業退職金共済制度の適正履行の確保について（令和3年3月30日付け 国不入企第40号） | 注）退職金共済制度は、加入状況により「No29建退共掛金収納書」、「No30中退共等加入証明書類」のどちらかを作成する。
|  |  | 30 | 中小企業退職金共済制度等加入証明書類 |  | × | × | [7 empty] | 〇※注 | ○※ | △ | - | しゅん工 指導 |  | ・ 提示は不要とする。 ※ 下請負人の加入状況一覧表作成及び提示は不要。中退共その他制度により建退共に加入しない者がいる場合、監督員等が現場において「保険契約証書」「中退共加入証明」等を確認する。 △ プロセスチェックリストによる確認状況を踏まえ、必要があれば指導監査で確認する。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-53-4 | 注）「中小企業退職金共済制度等」には「林業退職金共済制度」を含む。
|  |  | 31 | 建退共証紙受払簿 |  | × | × |  | ○ | [5 empty] | 〇注 | ○※ | - | - | しゅん工 | ○ | ・共済証紙の購入状況を発注者が把握するため、必要があると認めるとき、その他関係資料とともに求める場合がある。 ・ 提示は不要とする。 ※ 受注者は建退共発注者用掛金収納書（29）の「退職金ポイント購入の考え方」に手持ち量を記載し、監督員等が貼付状況等を確認する。 | 現場説明書 別紙-3 指導事項(4) | 注）建退共の場合に提示
|  | 設計図書現地確認 | 32 | 設計図書照査確認資料 | 契約書18条 第１項該当あり |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 | ○ | ○ | ○ | しゅん工 指導 | ○ | ・契約書第18条第1項1～5号に該当する事実があった場合、事実が確認できる資料を監督員に提出し、確認を求めなければならない。以後の対応は契約書18条2～5号ならびに19条による。 | 工事請負契約書第18条第１項 森林土木工事共通仕様書1-1-1-3
[5 empty] | 契約書18条 第１項該当なし |  |  |  | ○ | [5 empty] | 〇 | - | - | - |  |  | ・契約書第18条第1項1～5号に該当する事実が無い場合、監督員へその旨を連絡する。 ・△メールまたは口頭等で可とする | 土木工事現場必携 共1-9
|  |  | 33 | 工事測量結果 | 設計図書修正必要あり |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 | ○ | - | - | しゅん工 指導 |  | ・工事着手後直ちに測量を実施し、測量標（仮BM）、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認し、工事設計図書と差異が生じた場合、監督員等に測量結果を速やかに提出し、指示を受けなければならない。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-50
[5 empty] | 設計図書修正必要なし |  |  |  | ○ | [5 empty] | 〇 | - | - | - |  |  | ・工事設計図書と差異が無い場合、監督職員に測量結果を連絡する。 ・△メールまたは口頭等で可とする | 土木工事現場必携 共1-10
工事書類 | 施工状況 | 施工管理 | 34 | 経緯表 | [11 empty] | - | - | - | しゅん工 指導 |  | ・ 作成・提出は不要とする。 ・ ASPの自動出力により、検査時等の手持ち資料として利用することを妨げない。また、監督員等が利用する場合は受注者に出力を求めないこととする。 | 土木工事現場必携 共10-2
|  |  | 35 | 材料承認関係資料 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 | - | ○ | ○ | しゅん工 指導 |  | ・一括承認該当の製品およびJIS認定品は、提示、提出いずれも不要。 ・設計図書で提出を求められている工事材料について、見本または品質を証明する資料を工事材料を使用するまでに提出する。試験を行うこととしている材料も同じ。 ・共通仕様書に定める工事材料を使用する場合には、その外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料を事前に監督員等に提出し、監督員等の確認を受けなければならない。 ・使用量が少ない資材は協議の上品質証明資料等の提出を省略できる。 | 森林土木工事共通仕様書材料編第2節工事材料の品質4.及び5
|  |  | 36 | 工事記録 |  |  |  |  | ○※ | ○※ |  |  |  |  | 〇 | - | ○(作成した場合) | ○(作成した場合) | しゅん工 指導 |  | ・原則として作成は不要とする。 ・工事記録を作成した方が効率的であると判断される場合は作成できる ・※工事記録を作成しない場合、「実施工程表」または「週間工程表」を提出する | 土木工事現場必携 共10-6
|  |  | 37 | 工事打合せ簿 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | 〇 | - | ○ | ○ | しゅん工 指導 |  | ・令和３年４月より様式は国様式とする。 ・発注者及び受注者が工事施工状況についてお互いに確認し合い、行き違いがないように書類に記録しておく書類。打合せの各事項の主な定義は以下のとおり。 なお、「提示」「連絡」の場合、工事打ち合わせ簿は不要である。 ・「協議」：書面により契約図書の合議事項について、受発注者が対等の立場で合議し、結論を得ること。 ・「指示」：監督員等が、受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させること。 ・「承諾」：契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員等または受注者が書面により同意すること。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-2
|  |  | 38 | 監督日誌 |  |  |  | ○ | [6 empty] | 〇 | - | - | - | しゅん工 指導 |  | ・ 提出（竣工図書への添付）不要。 ・ 原則工事打合せ簿（ASP）を利用する。ASP不使用または現場指示で受発注者双方のサインが必要な場合は使用するが、発注者に原本があることから竣工図書への添付は不要。また、現場指示の対応についてはその後工事打合せ簿にて報告等を書面で求める。
|  |  | 39 | 変更施工計画書 |  | ×※ |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 | - | ○ | ○ | しゅん工 指導 |  | ・重要な変更が生じた場合、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について提出する。 ・※契約額500万未満であっても、現場で発生した災害等への対応が必要な場合など、重要な変更がある場合は必要 ・現場作業終了後精算時の契約、および工期や数量だけの軽微な変更に伴う変更施工計画書は作成不要。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-6-2
|  |  | 40 | 関係機関協議資料 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 〇 | ○ | - | - | しゅん工 指導 | ○ | ・工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。 ・諸手続にかかる許可、承諾等を得たときは、その書面の写しを監督員等に提示しなければならない。なお、監督員等から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-48-3
|  |  | 41 | 地域住民との打合せ資料 |  |  |  |  | ○ |  |  | ○※ |  |  | 〇※ | ○ | - | - | ― | ○ | ・※地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。 ・交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督員等に報告し、指示があればそれに従うものとする。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-48-8
工事書類 | 施工状況 | 施工管理 | 42 | 材料品質規格証明書 ※ 設計図書で定められている材料がある場合 |  |  |  |  | ○※ | ○※ |  |  | △ | ○ | 〇※ | - | - | ○ | しゅん工 指導 |  | ・材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、検査時までに監督員等へ提示 △ 監督員等の請求があった場合には遅滞なく提示
|  |  | 43 | レディーミクストコンクリート納入書 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | - | - | - | ○ | しゅん工 指導 |  | ・受注者は、納入書に打設完了時間を記入し、荷受け職印欄にサインをする。納入書は整理保管し、竣工時に提示する。 | 土木工事現場必携 共6-6,9-3 現場説明事項
|  |  | 44 | 材料等納入伝票 |  | × |  |  | ○ |  |  |  | △ | ○ | 〇注 | - | ○ | ○ | 指導 |  | ・△使用材料等の量を確認する必要がある場合や、納入時期の確認が必要な場合等、監督員等または検査員から請求があった場合は提示する。 | 土木工事現場必携 共6-6 | 注）森林整備業務は該当する使用材料がある場合に作成・提示
|  |  | 45 | 立会依頼 |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | 〇※ | ○※ | - | - | しゅん工 指導 | ○ | ・ 作成・提出は不要とする。 ・監督員又は現場技術員が立ち会い確認した場合、材料検測等の写真は不要 ・監督員等の立会が必要な場合、あらかじめ週間工程表・電話・メールなどの連絡で監督員等に依頼。 ※ 監督員等は連絡状況をプロセスチェックリストにて確認する。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-24
|  |  | 46 | 段階確認書 （添付資料） ・出来形管理表、 及び出来形管理図 ・写真（臨場した場合不要） |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  |  | 〇※注 | ○ | ○ | ○ | しゅん工 指導 | ○ | ・受注者は共通仕様書の「段階確認一覧表」に示す確認時期及び特に指定された部分の施工時において、段階確認を受ける。 ・「段階確認書」により構造物等の種別、細別、施工予定時期等を監督員等に報告する。 ・監督員等は確認日について週間工程表・電話・メールなどにより受注者に連絡（段階確認書のやりとりは省略する） ・監督員等は、段階確認において臨場を机上とすることができるが、受注者は、出来形管理表等の施工管理記録及び写真等の資料を提出し、確認を受けなければならない。 ・※監督員または現場技術員が臨場して段階確認を行った箇所の出来形管理写真は不要。また臨場の状況写真も不要。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-24 写真管理基準 | 注）森林整備業務は、現場説明書に記載されている場合に作成・報告
|  |  | 47 | 休日・夜間作業届 ※現道上工事の場合 |  |  |  |  | ○※ | ○※ |  |  |  |  | 〇※ | - | ○ | ○ | しゅん工 指導 |  | ・官公庁の休日・夜間に作業を行う場合、その理由を監督員等に連絡する。 ・※現道上の工事については書面により提出しなければならない。 ・※週間工程表など他の様式でも可。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-49
|  | 安全管理 | 48 | 安全教育訓練実施資料 |  | × |  |  | ○ |  |  |  | ○※ |  | 〇 | ○ | △ | - | しゅん工 指導 | ○ | ・※安全教育・訓練等の実施状況を記録した資料を整備・保管し、監督員等の請求があった場合は直ちに提示する。 △ プロセスチェックリストによる確認状況を踏まえ、必要があれば指導監査で確認する。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-39-12
|  |  | 49 | 工事事故速報、報告書 |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  |  | 〇※ | - | - | - | ― |  | ・※事故等が発生した場合は、応急措置を講じるとともに直ちに監督員等に連絡及び関係機関に通報する。 ・工事事故報告書は監督員が指示する様式で指示する期日までに提出する。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-42 【R7.4様式統一化】
|  |  | 50 | 現場休業届 | [10 empty] | 〇※ | - | - | - | ― |  | ・ 作成・提出は不要とする。 ・※年末年始等一週間程度の現場休業が予想される場合には施工計画書、週間工程表、電話・メール等にて休業状況及び緊急連絡先を「連絡」する。 | 土木工事現場必携 共8-47
|  |  | 51 | 過積載防止対策 |  | × |  |  | ○ | [5 empty] | 〇注 | ○※ | △ | - | しゅん工 指導 | ○ | ・ 提出・提示は不要とする。 ※ 受注者は対策方法について施工計画書の施工方法に具体的に記載の上、点検記録を整理・保管（写真不要）し、監督員等は現場にて点検実施状況を確認する。 △ プロセスチェックリストによる確認状況を踏まえ、必要があれば指導監査で確認する。 | 現場説明書6周辺環境保全関係(4) 過積載の防止 | 注）森林整備業務は資材運搬がある場合に作成・提示
|  | 工程管理 | 52 | 実施工程表 |  | × |  |  | ○ | △※ |  |  |  |  | 〇 | - | ○(提出した場合) | ○(提出した場合) | 指導 |  | ※ 提示は不要だが、 「工事記録」「週間工程表」を作成しない場合は提出 ・ 施工計画書の計画工程表に対して、実施工程を比較対照して記入。 ・表は、工事内容に応じた方式により作成。 ・応急工事等当初工事計画が困難な工事については省略できる。 | 森林土木工事施工管理基準第6(1)
|  |  | 53 | 工事履行報告 |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 〇 | - | ○ | - | 指導 |  | ・履行状況を所定の様式等で報告する。 ・週間工程表など他の様式でも可。 | 契約書第11条・共通仕様書1-1-1-35
工事書類 | 施工状況 | 出来形管理 | 54 | 出来形管理表及び出来形管理図 （工事施工時） |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 〇注 | ○ | - | - | しゅん工 指導 | ○ | ・測定等を工事の施工と平行し、速やかに実施。結果をその都度逐次記録、保管する。出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、設計値と実測値を対比して記録した出来形管理表又は出来形管理図を作成し、管理する。 ・測定数が10点未満の場合は、ICT活用工事でヒートマップを作成する場合を除き、出来形管理表のみとする。 ・監督員等の請求に対し直ちに提示する。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-26 森林土木工事施工管理基準第6(2) | 注）森林整備業務の出来形管理基準 記録方法に「出来形図」の記載のある工種がある場合に作成・提示
|  |  | 55 | 80%出来形図・数量計算書 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | - | - | ○ | ○ | しゅん工 指導 |  | ・出来形数量を算出するため出来形測量を実施しなければならない。 ・出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領（案）及び設計図書に従い、出来形数量を算出し、その結果を80％出来形図とともに監督職員からの請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成時までに監督員等に提出しなければならない。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-26
|  | 品質管理 | 56 | 品質管理表及び品質管理図 （工事施工時） |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | - | ○ | - | - | しゅん工 指導 | ○ | ・測定等を工事の施工と平行し、速やかに実施。結果をその都度逐次記録、保管する。品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により管理、その管理内容に応じて品質管理表又は品質管理図を作成する。 ・測定数が10点未満の場合は品質管理表のみとする。 ・監督員等の請求に対し直ちに提示する。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-26 森林土木工事施工管理基準第6(3)
|  | その他 | 57 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） ※産業廃棄物が搬出される工事 |  |  |  |  | ○※ |  |  |  | ○※ | ○※ | 〇※ | ○ | ○ | ○ | しゅん工 指導 | ○ | ・紙または電子マニュフェストにより適正に処理されていることを確認するとともに監督員等に提示しなければならない。 ・マニュフェスト手続き経過がわかるNO.72の集計表を作成し、検査時までに提出する。 | 廃棄物処理法第12条 森林土木工事共通仕様書1-1-1-24
|  |  | 58 | 県外産資材使用報告書 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 | ○ | - | - | しゅん工 指導 | ○ | ・ 調査・試験に対する協力とし、検査等での確認は不要とする。 ・県外産資材を使用する場合、使用しない理由などを記入し、監督員等に提出する。 ・県内産とは県内企業が生産した製品をいいます。 ・報告が必要な資材は、「生コン」「砕石」「加熱As合材」「Co二次製品」とします。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-18（調査・試験に対する協力） 森林土木工事共通仕様書材料編2-2-13-5
|  |  | 59 | 県産土木用材産地証明書 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 | ○ | - | - | しゅん工 指導 | ○ | ・ 調査・試験に対する協力とし、検査等での確認は不要とする。 ・木材は原則として県産材を使用する。 ・施工計画提出時、監督員の確認を受ける。証明書は、しゅん工書類として提出する。 | 森林共通仕様書1-1-1-18（調査・試験に対する協力） 森林共通仕様書材料編2-2-4-1
|  |  | 60 | 下請契約における 県外企業採用報告書 | [11 empty] | ○ | - | - | しゅん工 指導 | ○ | ・作成は不要とする。 ・ 監督員等が現場備付の施工体制台帳等で確認
契約関係書類 |  |  | 61 | 契約書に係る届出 ※事案発生毎随時 |  |  |  |  | ○※ |  | ○※ |  |  |  | 〇※ | - | - | - |  |  | ・「中間前払金認定請求」、「指定部分完成検査」、「出来形検査」、「修補関係」、「部分使用関係」等 | 工事請負契約書 | 森林整備請負契約書
工事書類 |  |  | 62 | 出来形管理表及び出来形管理図 |  | × |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇注 | - | - | ○ | しゅん工 |  | ・NO.54により作成した記録を取りまとめ、検査時に提出する。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-27 森林土木工事施工管理基準第6(2) | 注）森林整備業務の出来形管理基準 記録方法に「出来形図」の記載のある工種がある場合に作成・提出
|  |  | 63 | １００％出来形図 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | - | - | - | ○ | しゅん工 |  | ・設計数量と出来形測定値が対比できるようにする。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-27
|  |  | 64 | 品質管理表及び品質管理図 |  | × |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | - | - | - | ○ | しゅん工 |  | ・NO.56により作成した記録を取りまとめ、検査時に提出する。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-27 森林土木工事施工管理基準第6(3)
|  |  | 65 | 品質証明書 ※設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合 |  |  |  |  | ○※ | ○※ |  |  |  |  | - | - | - | ○ | しゅん工 |  | ・品質証明員が工事施工途中において必要と認める時期及び検査の事前に品質確認を行い、受注者はその結果を所定の様式により検査時までに監督員等へ提出しなければならない。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-28
|  |  | 66 | 品質記録保存 ※対象構造物が要領に該当する場合 |  |  |  |  | ○※ | ○※ |  |  |  |  | - | - | - | ○ | しゅん工 |  | ・建設材料の品質記録保存要領（平成21年1月1日最終改正）に基づいて作成し、検査時までに監督員等へ提出しなければならない。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-34
|  |  | 67 | 工事写真 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 | - | ○ | ○ | しゅん工 指導 |  | ・施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視できない箇所の施工状況等を写真管理基準（案）により撮影、保管し、検査時に提出しなければならない。 ・監督員又は現場技術員が立ち会い確認した場合、材料検測等の写真は不要 | 森林土木工事施工管理基準第8 写真管理基準 林務部における電子納品に係る実施要領
| その他 |  | 68 | 創意工夫・社会性等に関する説明資料 ※該当項目有の場合 |  | × |  |  | ○※ | ○※ |  |  |  |  | ○※ | - | - | - | （成績 評定） |  | ・受注者は、自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として評価出来る項目について、工事完成時までに所定の様式により、監督員等へ提出する事ができる。 ・ＩＣＴ活用工事については、発注者が事前協議資料や施工計画書等で実施状況を確認できれば、説明資料の作成・提出は不要とする。 | 森林土木工事共通仕様書1-1-1-57
|  |  | 69 | 再生資源利用実施書 |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | 〇注 | ○※ | - | △ | しゅん工 |  | ・ 提出は不要とする。 ※ 監督員等がCOBRIS（建設副産物情報交換システム）により作成されたものを確認 △ プロセスチェックリストによる確認状況を踏まえ、必要があれば竣工（中間）検査時に確認する ・下記のいずれか1つでも満たす建設資材を搬入する工事で作成する。 ①土砂 500m3以上 ②砕石 500t以上 ③加熱As混合物 200t以上 ・作成は原則としてCOBRIS（建設副産物情報交換システム、通称ｺﾌﾞﾘｽ）※ を利用する ※(一財)日本建設情報総合センター（JACIC）が提供する建設副産物の情報交換サービス。[http://www.recycle.jacic.or.jp/] ・発注者から請求があったときは、当該実施状況を発注者に報告するものとし、記録は当該建設工事完成後5年間保存する。 | 資源リサイクル法関係省令第9条 | 注）森林整備業務は該当工種を含む場合に作成・提出する。
| その他 |  | 70 | 再生資源利用促進実施書 |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | 〇注 | ○※ | - | △ | しゅん工 |  | ・ 提出は不要とする。 ※ 監督員等がCOBRIS（建設副産物情報交換システム）により作成されたものを確認 △ プロセスチェックリストによる確認状況を踏まえ、必要があれば竣工（中間）検査時に確認する ・下記のいずれか1つでも満たす指定副産物を搬出する工事で作成する。 ①土砂 500m3以上 ②Co塊 As塊 合計200t以上 建設発生木材 ・作成は原則としてCOBRIS（建設副産物情報交換システム、通称ｺﾌﾞﾘｽ）※ を利用する ※(一財)日本建設情報総合センター（JACIC）が提供する建設副産物の情報交換サービス。[http://www.recycle.jacic.or.jp/] ・発注者から請求があったときは、当該実施状況を発注者に報告するものとし、記録は当該建設工事完成後5年を経過する日まで保存する。 | 資源リサイクル法関係省令第8条 | 注）森林整備業務は該当工種を含む場合に作成・提出する。
|  |  | 71 | 再資源化等報告書 |  | × |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇注 | - | - | ○ | しゅん工 |  | ・特定建設資材廃棄物の再資源化完了時、提出する。発注者保管。 | 建設リサイクル法 第18条第１項、 公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（長野県）第７ | 注）森林整備業務は該当工種を含む場合に作成・提出する。
|  |  | 72 | マニフェスト集計表 ※マニュフェストを発行した廃棄物がある場合。 |  |  |  |  | ○※ | ○※ |  |  |  |  | 〇※ | - | ○ | ○ | しゅん工 指導 |  | ・廃棄物種類毎に集計する。 | 土木工事現場必携 共12－41
契約関係書類 |  |  | 73 | 完成通知書（しゅん工届） |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 | - | - | ○ | しゅん工 |  |  | 工事請負契約書第32条第１項 | 森林整備請負契約書第32条1項
|  |  | 74 | 引渡書 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 | - | - | - | ― |  | ・長野県では該当書類無し （しゅん工届及び検査結果通知書により引渡し（引取り）年月日を指定） | 工事請負契約書第32条第４項 | 森林整備請負契約書第32条4項
|  |  | 75 | 請求書 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 〇 | - | - | - | ― |  | ・指定様式無し | 工事請負契約書第33条第１項 | 森林整備請負契約書第33条1項
〔工事関係書類一覧表について〕
1 |  | 本一覧表は、長野県森林土木工事共通仕様書（林務部：H23.1.1適用）共通編1-1-1-27「工事しゅん工書類の納品」1.一般事項における「具体的な書類内容及び簡素化出来るもの」を明確に示すものである。
2 |  | 書類等を作成する順番に配慮して記載しているが、種別によっても整理しており、必ずしも作成する順番になっていない場合もある。
3 |  | 必要に応じて「提出」する書類については、※により、必要な場合を示している。
4 |  | 令和7年4月適用で、一部書類(備考欄に【R7.4様式統一化】とされている書類）において、国土交通省様式との統一化を行っている。詳細は、工事書類簡素化ガイドラインの統一化に関する事項を確認すること。
※１ |  | 監督員の確認時、指導監査時に確認できない場合や改善が必要とされたものは竣工（中間）検査時に検査・確認を実施することがある。
〔契約額別不要書類について〕
1 |  | 一覧表に掲げた書類は、設計図書に指定がある場合に作成しなければならないもの及び下記2項を除き、提出、報告、提示の区別に関わらず作成・収集等を行う必要がある。
2 |  | 「契約額別不要書類」欄で「×」の記載がある書類は、法令等の基準により、契約額によって作成する必要がない場合がある書類である。
〔受注者作成書類の位置付けの定義〕 | [6 empty] | 上表に記載されていない詳細な内容、区分等については、長野県土木工事共通仕様書の該当項目を合わせて参照すること。
| 「提出」 |  | ： | 監督員等が受注者に対し、または受注者が監督員等に対し工事に関わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すこと。
書面とは、手書き、印刷等工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。
ただし、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われた工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。
| 「報告」 |  | ： | 受注者が監督員等に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。
| 「提示」 |  | ： | 監督員等が受注者に対し、または受注者が監督員等または検査職員に対して工事に関わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
| 「連絡」 |  | ： | 監督員等と受注者または現場代理人の間で、契約書第18条に該当しない事項または緊急で伝達すべき項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名
または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。なお、後日、書面による伝達は不要とする。
| 「監督員等」 |  | ： | 総括監督員、主任監督員、監督員を総称して いう。
受注者は、現場技術員が監督員等に代わり現場に臨場し、立会等を行う場合には、 その業務に協力しなければならない。また、書類（計画書、報告書、データ、
図面等）の提出に際し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。